

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.06.2013 г.Норильск №231-орг

Об организации работы по переходу на программный бюджет

(в ред. распоряжения Администрации г. Норильска от 10.07.2013 №307-орг,

от 15.08.2013 №370-орг, от 11.09.2013 №426-орг, от 07.10.2013 №446-орг, от 18.10.2013 №450-орг)

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и в целях организации работы по переходу на программный бюджет,

1. Назначить Заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко ответственным за организацию работы по переходу на программный бюджет.
2. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на программный бюджет и утвердить ее состав (прилагается).
3. Утвердить план перехода на программный бюджет согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации

города Норильска И.В. Перетятко

А.Г. Фешина

34-01-19

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

города Норильска

от «04» июня 2013 №231-орг

**СОСТАВ**

**рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет**

(в ред. распоряжения Администрации г. Норильска от 10.07.2013 №307-орг, от 15.08.2013 №370-орг)

|  |  |
| --- | --- |
| Перетятко Ирина Васильевна | заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам, председатель рабочей группы |
|  |  |
| Фешина Алла Григорьевна | Начальник Управления экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска,заместитель председателя рабочей группы |
|  |  |
| **Члены рабочей группы:** |  |
|  |  |
| КалининВиктор Александрович | Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству и градостроительству |
|  |  |
| Комарова Людмила Леонтьевна | Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по социальной политике |
|  |  |
| Ерлыкова Елена Ивановна | Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по собственности и развитию предпринимательства |
|  |  |
| Еременко Ирина Вениаминовна | Начальник Финансового управления Администрации города Норильска |
|  |  |
| СитниковАлексей Николаевич | Начальник Правового управления Администрации города Норильска |
|  |  |
| Сапожникова Елена Сергеевна | Начальник Управления потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска |
|  |  |
| Семенова Елена Ивановна | Начальник Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска |
| МасловаИрина Владимировна | Начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|  |  |
| Ващенко Валерий Васильевич | Начальник Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска |
|  |  |
| Лапаев Андрей Сергеевич | Начальник Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска |
|  |  |
| Митленко Алексей Петрович | Начальник Управления жилищного фонда Администрации города Норильска |
|  |  |
| Чуриков Вадим Валентинович | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |
|  |  |
| ФедотоваВалентина Николаевна | Начальник Управления содействия переселению Администрации города Норильска |
|  |  |
| СидоркоТатьяна Васильевна | Начальник Управления труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска |
|  |  |
| Пацук Сергей Эдуардович | Начальник отдела главного энергетика Администрации города Норильска |
|  |  |
| Христенко Елена Львовна | Начальник Управления здравоохранения Администрации города Норильска |
|  |  |
| СобянинМихаил Александрович | Начальник Управления по содержанию и строительству автодорог города Норильска |
|  |  |
| ЛобановскийДенис Олегович | Начальник Управления имущества Администрации города Норильска |
|  |  |
| КоростелеваНаталья Михайловна | Начальник Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|  |  |
| КупреенкоКонстантин Васильевич | Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Норильска |
|  |  |
| Лобановский Олег Владимирович | Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по району Талнах – Начальник Талнахского территориального управления |
|  |  |
| Енчик Геннадий Геннадьевич | Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по району Кайеркан – Начальник Кайерканского территориального управления |

Приложение № 1 к Распоряжению

 Администрации города Норильска

 от «04» июня 2013 №231-орг

**План**

**мероприятий муниципального образования город Норильск в рамках перехода к программному бюджету**

 (в ред. распоряжения Администрации г. Норильска от 10.07.2013 №307-орг,

от 15.08.2013 №370-орг, от 11.09.2013 №426-орг, от 07.10.2013 №446-орг, от 18.10.2013 №450-орг)

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Итоговый документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создание рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет** |
| 1.1 | Утверждение распоряжения Руководителя Администрации г.Норильска | до 06.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Распоряжение Администрации г.Норильска |
| **2.** | **Внесение изменений в Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 №5-94 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск» (далее – проект Решения)** |
| 2.1 | Разработка, рассмотрение проекта Решения на заседании рабочей группы  | до 15.08.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Проект решения Норильского городского Совета депутатов |
| 2.2 | Согласование и внесение проекта Решения на рассмотрение Норильскому городскому Совету депутатов | до 01.09.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Проект решения Норильского городского Совета депутатов |
| **3.** | **Разработка, согласование и утверждение постановлением Руководителя Администрации города Норильска Порядка формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок)** |
| 3.1 | Утверждение Порядка  | до 24.06.2013 | Финансовое управление Администрации города Норильска/Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| **4.** | **Разработка, согласование и утверждение постановлением Руководителя Администрации города Норильска Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск (далее – проект постановления Руководителя Администрации г.Норильска)** |
| 4.1 | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта постановления Руководителя Администрации г.Норильска | до 24.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/Финансовое управление Администрации города Норильска | Проект постановления Администрации г.Норильска |
| 4.2 | Направление предложений в проект постановления Руководителя Администрации г.Норильска | до 01.07.2013 | Члены рабочей группы | Предложения в адрес Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска  |
| 4.3 | Утверждение Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск | до 11.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 4.4 | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск | до 24.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Проект распоряжения Администрации г.Норильска |
| 4.5 | Подготовка предложений в проект распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск | до 01.07.2013 | Члены рабочей группы | Предложения в адрес Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска  |
| 4.6 | Вынесение на рассмотрение бюджетной комиссии перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск на 2014 год и плановый период | до 11.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Протокол бюджетной комиссии |
| 4.7 | Утверждение перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск |  до 15.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Распоряжение Администрации г.Норильска |
| **5.** | **Утверждение муниципальных программ муниципального образования город Норильск (далее – МП МО г.Норильск)** |
| 5.1 | Разработка МП МО г.Норильск | до 20.08.2013 | Структурные подразделения Администрации г.Норильска | Проекты МП |
| 5.2 | Вынесение на рассмотрение бюджетной комиссии МП МО г.Норильск *(по отдельному графику)* | с 20.08.2013 | Структурные подразделения Администрации г.Норильска | Согласованные проекты МП |
| 5.3 | Утверждение МП МО г.Норильск | до 25.10.2013 | Структурные подразделения Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| **6.** | **Участие и организация семинаров в рамках перехода на программный бюджет** |
| 6.1 | Участие в выездном семинаре  | 30.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/Финансовое управление Администрации города Норильска/Структурные подразделения Администрации г.Норильска |  |
| 6.2 | Организация семинара для главных распорядителей бюджетных средств | 10.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/Финансовое управление Администрации города Норильска |  |
| **7.** | **Оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования город Норильск** | **постоянно** | **Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/****Финансовое управление Администрации города Норильска** |  |
| **8.** | **Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством** |
| 8.1 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 10.05.2011 №209 «Об утверждении Порядка организации размещения заказов для нужд муниципального образования город Норильск»  | до 15.08.2013 | Правовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.2 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 08.06.2009 №289 «Об утверждении Порядка предоставления из средств бюджета муниципального образования город Норильск субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями» | до 15.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.3 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 №174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий по комплексному капитальному ремонту объектов жилищного фонда долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2011 - 2020 годы» | до 01.11.2013 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.4 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 №303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2009-2014 годы» | до 01.11.2013  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.5 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 26.03.2008 №750 «Об управлении муниципальным жилищным фондом и находящимися в собственности муниципального образования город Норильск пустующими нежилыми помещениями, расположенными в многоквартирных домах» | до 01.11.2013  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.6 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 24.12.2010 №518 «О порядке создания и деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск» | до 24.09.2013 | Правовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.7 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.04.2011 №163 «Об утверждении примерных форм уставов муниципального автономного учреждения муниципального образования город Норильск» | до 24.09.2013 | Правовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.8 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 15.03.2011 №105 «Об утверждении примерной формы Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования город Норильск» | до 24.09.2013 | Правовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.9 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 14.03.2011 №104 «Об утверждении примерной формы Устава муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Норильск» | до 24.09.2013 | Правовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.10 | Разработка, согласование и внесение проекта решения о внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 №7/4-124 «О бюджете муниципального образования город Норильск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (ст. 9, 10) на рассмотрение Норильскому городскому Совету депутатов | до 24.09.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Проект решения Норильского городского Совета депутатов |
| 8.11 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.07.2012 №227 «Об утверждении Положения о порядке распределения и расходования субсидии на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования город Норильск» | до 15.12.2013 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Норильска/ Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.12 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 31.12.2010 №545 «О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Норильск муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (муниципальных работ), а также субсидий на иные цели» | до 31.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.13 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 16.03.2010 №69 «Об организации временного трудоустройства безработных граждан (общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, временное трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время) в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Занятость населения муниципального образования город Норильск» | до 15.10.2013 | Управление труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.14 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 26.01.2011 №28 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | до 15.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.15 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в распоряжение Администрации города Норильска от 27.08.2012 №4298 «О создании бюджетной комиссии» | до 31.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Распоряжение Администрации г.Норильска |
| 8.16 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации г. Норильска от 18.03.2011 №129 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск» | до 31.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.17 | Разработка, согласование и издание постановления о внесении изменений в постановление Администрации г. Норильска от 01.03.2012 №72 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования город Норильск и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» | до 31.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.18 | Внесение изменений в Приказ Финансового управления Администрации города Норильска от 24.01.2008 №5 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Норильск» | до 31.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Приказ Финансового управления Администрации города Норильска |
| 8.19 | Разработка, согласование и издание Порядка о предоставлении бюджетных инвестиций государственным (муниципальным) унитарным предприятиям за счет средств бюджета | до 15.07.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |
| 8.20 | Разработка, согласование и издание постановления об отмене действующих долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ, а также о порядке формирования адресной инвестиционной программы | до 15.12.2013  | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | Постановление Администрации г.Норильска |