*Запрос.*

В соответствии с п. 2.3.3. прошу внести изменения в документацию открытого аукциона № ОА-ООРиУ-118-08 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции объекта «Молодежный центр» в 2008-2010гг. в части внесения следующих изменений в текст муниципального контракта:

1. Пункт 12.3 исключить.
2. Пункты 12.5, 12.6 исключить.
3. Пункт 12.2 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по соблюдению сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны».

*Ответ.*

Проект муниципального контракта предоставлен заказчиком, согласован правовым управлением Администрации города Норильска.

 В соответствие с требованиями Порядка организации размещения заказов для нужд муниципального образования город Норильск, утвержденного Постановлением Главы Администрации города Норильска № 1955 от 11.08.2008г., проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации, документации об аукционе, должен соответствовать типовой форме. Протокол разногласий к муниципальному контракту, представленный победителем торгов, не может изменять размер ответственности сторон – в случае уменьшения размера ответственности победителя торгов или увеличения ответственности муниципального заказчика.

 Проект муниципального контракта открытого аукциона № ОА-ООРиУ-118-08 соответствует типовой форме и, соответственно, изменения в его текст, указанные в Вашем запросе, касающиеся уменьшения размера ответственности участника размещения заказа – возможного победителя торгов, не допустимы.